## Sheet1
| 对应字段 | check项 | 是否强制 | 自检是否遵从 | 自检责任人 | 评审是否遵从 | 未遵从原因说明
需求背景（初始需求） | 客户 | 内部客户是否明确 | 是
|  | 需求是项目化（业务产品单独分支维护）还是产品化所需是否明确 | 否
|  | 需求是内部研发、客户测试验证、POC、外部上线是否明确 | 是
|  | 外部客户是否明确 | 是
|  | 需求对应集成和外部上线时间是否明确 | 是
| 版本 | 需求依赖组件当前版本是否已明确 | 是
|  | 需求对应三方依赖以及版本是否已明确 | 是
|  | 需求对应三方依赖，客户现场、公司内部环境对应版本是否明确且一致 | 是
| 需求背景 | 业务使用场景是否明确 | 是
|  | 业务所期待解决的问题是否明确 | 是
|  | 业务所期待解决的问题是否是解决场景的根因 | 是
| 客户预期 | 客户预期是否明确：时间点、解决方案、实现目标 | 是
|  | 需求是功能性需求还是DFX类需求是否明确 | 是
需求分析（产品/系统需求） | 产品背景 | 产品背景是否已明确 | 是
| 产品目标 | 产品所实现目标是否明确 | 是
| 需求设计方案 | 需求设计方案是否已覆盖产品目标功能 | 是
|  | 需求对应方案是否会影响现有相关功能/界面、现有用户处理流程、对应的兼容性是否已确认 | 是
|  | 业务组件等涉及用户操作相关需求对应用户处理流程是否已设计闭环 | 是
|  | 需求设计方案对应功能、界面、配置项正常/异常以及边界是否已明确 | 是
|  | 需求设计方案对应异常规范是否已明确 | 是
|  | 需求设计方案对应用户交互信息：提示、日志规范是否已明确 | 是
| 需求影响范围 | 对应需求的影响范围是否已明确 | 是
|  | 对应影响组件兼容版本是否已确认 | 是
|  | 对应影响组件的版本排期是否已确认 | 是
| 需求验收标准 | 验收标准是否明确 | 是
|  | 验收标准是否已覆盖产品目标 | 是
|  | 验收标准验证功能点是否已确认 | 是
需求分析（非功能性需求） | 性能 | 是否涉及性能，如果涉及，对应事务的响应时间（平均、最长），界面响应速度、吞吐量、容量、资源利用情况（内存、磁盘、通信等）是否明确 | 是
| 可靠性 | 是否涉及可靠性且可靠性设计完善 | 是
| 易用性 | 是否参照易用性标准做易用性设计，且客户认可 | 是
| 可维护性 | 发生异常是否涉及系统故障，如果涉及，对应故障恢复策略是否设计且清晰 | 是
| 可扩展性 | 是否需要具备可扩展能力，且对应设计是否清晰 | 是
| 安全 | 是否涉及系统安全性、完整性或与隐私问题，如果涉及，对应问题是否陈述清晰，是否满足的安全性或保密性策略 | 是
| 兼容性 | 中间件、组件兼容性是否与SEE运维、监控、部署等接口有兼容性问题 | 是
|  | 是否与系统历史功能有兼容性问题 | 是
|  | 是否与上下游系统（数据库、操作系统、硬件等）存在兼容性问题 | 是
效能必填字段校验 |  | 提出产品是否明确，效能字段-提出产品信息勾选 | 是
|  | 客户联系人是否明确，效能字段-客户联系人勾选 | 是
|  | 客户使用部门是否明确，效能字段-客户使用部门勾选 | 是
|  | 标签：增加是否AIGC（研发）、是否规划 | 是
|  | 竞争力维度：效能字段-竞争力维度勾选 | 是
|  | 需求所属业务域是否明确：效能字段-适用业务域勾选 | 是
|  | 产品明确需求归类，效能字段-提出需求归类勾选，缺陷类勾选遗漏分析 | 是
|  | 产品规格：效能字段-关联产品规格勾选，且产品规格明确 | 是
|  | 产品明确需求规模，效能字段-需求规模勾选 | 是
排期清单 |  | 当月排期清单的需求已与客户沟通确认完成需求背景、解决方案，需求清单描述清晰 | 是
|  | 需求工作量估算完成 | 是
|  | 需求清单中明确业务域、提出人、使用产品、外部客户 | 是
|  | 每月15号完成需求清单更新 | 否
|  | 清单包含当月以及未来2月的需求规划 | 否
|  | 25号完成需求清单确认，并发送邮件（业务域代表、部长） | 是
规范-流程 | 需求分析任务 | 需求分析、预分析完成时间按照T+3 要求，月初提交需求，完成时间最晚不能晚于每月需求澄清时间-3，默认为22号；版本开版后新增需求不能晚于分析任务完成时间最晚不能晚于封板时间。 | 是
| 其他 | 特性需求及子需求都将“需求验收”、“评审人”和“验收人”作为自检点 | 是
| 需求评审 | 特性需求评审须有三架马车、PDT经理、互锁业务域等干系人的明确评审结论与意见，干系人缺失则认为特性需求评审不通过 高：三驾马车、PDT经理都需在场 中：干系人需要有评审结论，如果会议无空，可线下评审 | 是
|  | 需求评审三架马车、研发、项目经理等关键角色必须参加，且有对应角色（包含架构师、TSE）明确的评审结论，并发送会议结论 | 是
|  | 需求评审缺陷及时录入效能且在需求封板前关闭 | 是
|  | 需求评审以后，相关文档及时归档（需求封板前），并在过程评审记录中登记 后续变更需求，需求评审完立即归档 | 是
| 归档 | 归档内容包含：需求基线（包含基线后变更的需求）、评审记录、三基线 | 是
|  | 需求基线在需求封板前归档，后续变更在需求评审后当天归档 | 是
|  | 评审纪要需要在钉盘归档（评审结束当天），在版本发布前统一归档在SVN | 是
| 需求变更 | 需求评审通过后，需求分析内容变更，需要有变更记录 | 是
|  | 需求评审通过后，需求内容变更需要邮件通知相关人：测试、项目经理、研发、三架马车以及提出人等 | 是
|  | 需求变更（需求基线后-增删改），需要有变更记录，并通知相关人 | 是